## 일일업무
일일 업무보고서 | [5 empty] | 구분 | 정규직 | 계약직 | 외주 | 총원
[6 empty] | 본사 | 7 | 1 | 0 | 8
[6 empty] | P01_청주 | 4 | 5 | 0 | 9
[6 empty] | P04_이천 | 4 | 0 | 4 | 8
[6 empty] | P24_삼성전자 | 2 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | P26_삼성디스플레이 | 1 | 1 | 0 | 2
[6 empty] | SK에코플랜트 | 1 | 1 | 0 | 2
[6 empty] | 합 계 | 19 | 8 | 4 | 31
일자 |  | 2023-11-17 |  | 부서명 | 연구개발센터
근태 |  | 31명/31명 (출근/총원)
■ 금일 업무현황
1 |  | 김원철
2 |  | 이준호
3 |  | 엄정숙
4 |  | 최용훈
5 |  | 박범순
6 |  | 권재용
7 |  | 심교헌
8 |  | 이재승
9 | 삼성전자 DX | 강현
10 |  | 한규현
11 | SDC | 문득현
12 |  | 김가연
13 | SK 에코플랜트 | 김준근
14 |  | 이현희
15 | 청주 M15 설계 | 방태훈 | 방태훈 주간- 5EV4G012 7F TOXIC 11/16 설계 (100%), 5EV4G013 7F TOXIC 11/16 설계 (100%), 24년 예상 기성금액 정리 연장-없음 •
16 |  | 김병훈 | 김병훈 주간- 5ES3F701 7F TOXIC 11/16 REV (90%) 연장-없음 •
17 |  | 민병우 | 민병우 주간- 5ES3F601 7F TOXIC 11/17 설계 (45%) 연장-없음 •
18 |  | 권동현 | 권동현 주간- 5MMME001 7F PCW 11/17 REV (100%), 정산장비 캡처 연장-없음 •
19 |  | 한예지 | 한예지 주간-사무업무, H-VAC 11/16 도면작업 (100%), 5EV4G018 7F EXH 도면작업 (100%) 5ES3F608 7F GAS 11/17 도면 REV (100%) 연장-없음 •
20 |  | 김성호 | 김성호 주간- 5ES3F701 7F PCW 11/16 도면REV (100%), 5EV4G018 5F DR 11/17 도면작업 (100%), 5EV4G018 5F BYP 11/17 도면작업 (100%) 연장- 5MOCD401 7F GAS 11/17 도면작업 (100%) •
21 |  | 김호준 | 김호준 주간- BOM 추출 및 검토, 5ES3F608 5F VAC 11/17 도면REV (100%), 5EV4G013 3차 TRAY 11/17 도면REV (100%) 연장-없음 •
22 |  | 오윤경 | 오윤경 주간- 5EV4G018 7F GAS 11/16 도면작업 (100%) 연장-없음 •
23 |  | 남지은 | 남지은 주간-사무업무 및 바인더정리, 5EV4G018 5F VAC 11/16 도면작업 (100%), 5EV4G018 6F GAS,PCW 11/17 도면작업 (100%) 연장-없음
24 | 이천 M16 설계 | 문진영 | 문진영 주간- 6DHQC242 10F EXH 배관사 대응 및 업데이트 6DSAF201 8F BYP, EXH 업데이트 11/17(100%) 6DTNC309 10F GAS, TOXIC, PCW, EXH, VAC 업데이트 11/17(100%) 연장-없음 •
25 |  | 김도일 | 김도일 주간- 6DHFA203 3차 배관 설계 11/17(100%) 조윤태 과장 설계 교육 연장-없음 •
26 |  | 김범석 | 김범석 주간- PH2 제도사 작업 물량 조사 24년 7월까지 월별 예상 기성금 산출 RDTN2701 자체 QC 검증 간섭 구간 수정 작업 연장-없음 •
27 |  | 홍지훈 | 홍지훈 주간- 연차 연장-없음 •
28 |  | 노경은(외주) | 노경은(외주) 주간- RDTN2701 10F PCW 도면 업데이트 11/17(50%) 연장-없음 •
|  | 임안나(외주) | 임안나(외주) 주간- 6ILAB503 10F PCW 도면 작업 연습 11/16(100%) 연장-없음 •
30 |  | 이효정(외주) | 이효정(외주) 주간- 6ILAB503 10F PCW 도면 작업 연습 11/16(100%) 연장-없음 •
31 |  | 조윤태(외주) | 김도일 주간- 6DHFA203 3차 배관 설계 11/17(100%) 조윤태 과장 설계 교육 연장-없음 •
■ 일정
출장 : 회의 : 연차 : 백신 :
■ 특이사항
입사 : 퇴사 : 코로나 확진 : 발령 :

## 주간업무보고
주간 업무보고서
보고 일자 | 2023-11-17
20
1. 업무 진행 현황
업무구분 |  | 담당자 | 금주실적 (2023.11.13~2023.11.17) | 차주계획 (2023.11.20~2023.11.24)
계획(차주)/실적 | 유지보수 | 김원철 | DDWork DB 테이블 정의서 현행화 CAT 소스 분석 DDworks 소스 분석 Web GIS Setting | CAT 소스 분석 DDworks 소스 분석
DDWorks 기능 개선 (6/1~)
계획(차주)/실적 | 유지보수 | 김원철, 최용훈, 한규현, | 서면변전소 스캔데이터 정합완료 전력구 E57 GEN 프로그램 개발 Image, ScanPoint ShpFile 저장 기능 개발 (완료, 한규현) 전력구 현장조사 대표 전력구 3개구 일정 조율 | 시립대 손상탐지 결과 Json파일 분석 전력구 현장스캔 미금/성동 ~10/26
전력구 (9/12~)
DDWorks |  | 이준호, 김원철, 최용훈, 박범순, | SDC 7D 고도화 1. SDAC - 기준정보 매칭 기능 구현(엑셀, 수동) (완료) - 승인 단계 구현(2단계) (완료) - 승인 완료 락기능 구현(색상) (완료) - 7D SDAC 설명회 교안 자료(~11/15) (완료) - 7D SDAC 설명회 진행(11/15) (완료) - 7D SDAC 설명회 파일 설치 확인(11/14) (완료) - 7D SDAC FT회의 (11/14) (완료) 2. Symbol 적용 - 개발 방향 수립 SDC H-up - 장기카드 신청(완료) - 케미컬 현설 참여 후 견적 재 진행(~11/30) (완료) 제작도면 - 24년 견적 작업(완료) | SDC 7D 고도화 1. SDAC - 사용자 베포 - 컬러모드 설명 표시 기능 추가 - A4-2 서버 이전(11/21) 2. Symbol 적용 - CAD Plug - IN 테스트 SDC H-up - 제작도면 -
DDWorks/SD |  | 김원철, 한규현, 박범순, 권재용 | CAD Addin Hole Polygon 기능 개선 (완료) 복합 Arc, Circle Polygonize 기능 개선(완료) DDWorksSD/UD DDWorks/Web 캐드 애드인 안정화테스트(완료) | CAD Addin 사업장별 공간데이터 도면변환 (한규현) DDWorksSD/UD SD, UD 오류수정, 기능 추가 DDWorks/Web SCP WEB 서버 할당 WebGIS 설치 및 테스트 예정
훅업 사업장 인력 관리 |  | 이준호, 최용훈 | 하반기 현장 인력 관리 - M16 인력 투입 진행 (2명) | 하반기 현장 인력 관리 - 인사 평가(정량적)(~11/23)
2. 사업관리 일반
삼성디스플레이 납품 : 백신 :
3. 이슈 및 특이사항
삼성전자 파견 (~12/31 강현, 한규현) SDC 파견: 문득현, 김가연

## WBS
프로젝트 WBS
[16 empty] | 해달월 | 2020년 12 월 |  | 1 월 |  |  |  |  | 2 월 |  |  |  | 3 월 |  |  |  | 4 월 |  |  |  |  | 5 월 |  |  |  | 6 월 |  |  |  | 7 월 |  |  |  |  | 8 월 |  |  |  | 9 월 |  |  |  | 10 월 |  |  |  |  | 11 월 |  |  |  | 12 월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월
[7 empty] | 기준일 |  |  |  | 2022-10-20 |  |  |  |  | 월별 주차 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 5
업무구분 | TASK |  |  |  | 산출물 | 담당자 | 공정율 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 전체 주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 분류 | 중분류 | 세부항목 | 세부내용 |  |  | 금주 (계획) | 금주 (실적) | 전주 (실적) | 차주 (계획) | 시작일 | 종료일 |  |  | 개별 | 금요일 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 2021-01-07 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-07-29
전체 공정률 | [6 empty] | 40.5% | 58% | 0% | 0% | 계획(차주)/실적 |  | 100 |  | #REF!
제작도면 4차 | 오류 수정 및 개선 | 데이터구축 | LokType Elbow 추가 | LokType Elbow 추가 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 4 | 4% | 100% | [75 empty] | 100%
0%
|  | BOM산출 | TUBE 本수량 산출 | BOM산출시 Tube 소요 本수량 산출 |  |  | 4% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 4 | 4% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [75 empty] | 100%
|  |  | 유체별 BOM 리포트 | BOM 리포트 산출시 유체별 BOM 자동생성 |  |  | 1% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 1 | 1% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
|  |  | 모델타입 BOM 재질 합산 | 모델의 BOM산출시 재질 구분없이 합산 |  |  | 4% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 4 | 4% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
|  | 출도 | WipeOut 제거 | Cad도면 WipeOut Layer 제거 |  |  | 0% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 1 | 1% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
|  |  | CSV 대각화 기능 제거 | CSV 생성시 스풀의 자동대각화를 제거 |  |  | 0% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 1 | 1% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
|  |  | F/W Type Weilding 표시 | F/W Type Welding 표시 |  |  | 0% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 1 | 1% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [77 empty] | 100%
|  |  | Cad도면 피팅 태그 WeldType 표시 | Cad도면 출도시 피팅모델의 Weld/Union 표시 |  |  | 0% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 1 | 1% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [77 empty] | 100%
|  |  | 단관 Weld 통합 | 80mm 이하길이의 구간의 Weld를 통합(맞대기 용접) |  |  | 0% | 3% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 3 | 3% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [78 empty] | 70% | 30%
|  | 기능개발 | 컴포넌트리스트 텍스트 길이 맞춤 | Fitting 삽입시 List창에 텍스트 모두 보이도록 표현 |  |  | 1% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 1 | 1% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [75 empty] | 100%
|  |  | Value/Regulator 추가 | 제작도면 모드에서 Value,Regulator 추가할수 있도록 수정 |  |  | 0% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 4 | 4% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [77 empty] | 100%
|  |  | 스풀 규격/유체/재질 일괄변경 | 스풀 전체 선택후 유체 일괄변경 |  |  | 1% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 1 | 1% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [75 empty] | 100%
|  |  |  | 스풀 전체 선택후 규격/재질 일관변경 |  |  | 3.5% | 7% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 100 | 7 | 7% | 100% | [76 empty] | 50% | 50%
[16 empty] | 100% | [77 empty] | 100%
|  |  | 그룹 미지정 객체 검색 | 그룹지정되어 있지 않은 객체를 검색 |  |  | 0% | 3% | 0% | 0% | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 100 | 3 | 3% | 100% | [77 empty] | 50% | 50%
[16 empty] | 100% | [79 empty] | 100%
|  |  | S5D 도면 임포트 | S5D DXF 분석 |  |  | 1% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 100 | 1 | 1% | 100% | [73 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [73 empty] | 100%
|  |  |  | 배관 연결 정보 생성 |  |  | 4% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 100 | 4 | 4% | 100% | [74 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [74 empty] | 100%
|  |  |  | 수평 배관 생성 |  |  | 4% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 4 | 4% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [75 empty] | 100%
|  |  |  | 수직 배관 생성 |  |  | 4% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100 | 4 | 4% | 100% | [75 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [75 empty] | 100%
|  |  |  | 모델링 생성 |  |  | 4% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 4 | 4% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
|  |  |  | 플렉시블 파이프/예외처리 |  |  | 4% | 4% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 4 | 4% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
| 시스템개발 | BOM산출 | Coating BOM 산출 | Tube_Coating(red), Tube_Coating(Yellower) 같은 Coating 추가 |  |  | 1% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 1 | 1% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
|  |  |  | BOM 산출시 코팅 적용 |  |  | 1% | 1% | 0% | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 100 | 1 | 1% | 100% | [76 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [76 empty] | 100%
|  | 기능개발 | 컴포넌트 즐거찾기 | 자주사용하는 컴포넌트 리스트 추가 |  |  | 3% | 3% | 0% | 0% | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 100 | 3 | 3% | 100% | [77 empty] | 100%
[16 empty] | 100% | [77 empty] | 100%
|  |  |  | 자주사용하는 컴포넌트 선택 및 저장 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 100 | 3 | 3% | 100% | [78 empty] | 70% | 30%
0%
|  |  |  | 자주사용하는 컴포넌트 조회 UI |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 100 | 4 | 4% | 100% | [79 empty] | 100%
0%
|  |  | 컴포넌트 자동정렬 | Union / Gland 삽입후 지그재그로 자동배열 UI |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100 | 5 | 5% | 100% | [78 empty] | 100%
0%
|  |  |  | Union / Gland 삽입후 지그재그로 자동배열 적용 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 100 | 5 | 5% | 100% | [79 empty] | 100%
0%
|  |  | 속성창 유체/재질 매칭 | 유체-재질 기본값 저장구초 구촉 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 100 | 2 | 2% | 100% | [80 empty] | 100%
0%
|  |  |  | 유체-재질 기본값 매핑 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-06-27 | 2022-07-08 | 100 | 3 | 3% | 100% | [80 empty] | 30% | 70%
0%
|  |  |  | 속성창에서 유체를 선택하면 재질이 자동선택 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-07-04 | 2022-07-15 | 100 | 5 | 5% | 100% | [81 empty] | 50% | 50%
0%
|  |  | 모델 템플릿 익스포트/임포트 | 모델 템플릿 익스포트 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-07-11 | 2022-07-22 | 100 | 7 | 7% | 100% | [82 empty] | 30% | 70%
0%
|  |  |  | 모델 템플릿 임포트 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 100 | 4 | 4% | 100% | [84 empty] | 100%
0%
| 제작도면 4차 | [5 empty] | 40.5% | 58% | 0% | 0% | 40.5%(0%)/58% |  |  | 100 | 100%
Note on Y5: esahn: 요구사항정의서
Note on Z5: esahn: 업무기능분해도 유스케이스정의서
Note on AA5: esahn: 논리ERD
Note on AB5: esahn: 아키텍쳐정의서
Note on AC5: esahn: UI설계서
Note on AD5: esahn: 테이블정의서 프로그램목록
Note on AU5: esahn: 테스트 및 전환계획
Note on BZ5: esahn: 요구사항정의서
Note on CA5: esahn: 논리ERD
Note on CB5: esahn: 아키텍쳐정의서
Note on CC5: esahn: UI설계서
Note on CD5: esahn: 테이블정의서 프로그램목록
Note on CE5: esahn: 논리ERD
Note on CF5: esahn: 아키텍쳐정의서
Note on CG5: esahn: UI설계서
Note on CH5: esahn: 테이블정의서 프로그램목록

## 인원현황
2023 인원현황
No. | 이름 | 소속 | 직급 | 계약구분 | 입사일 | 계약종료일 | 백신접종 |  | 비고
2차 | bar: 2023 인원현황 백신접종
0 | 이윤 | 대표이사 | 대표이사 |  |  |  | ○ |  | 2차
1 | 김원철 | 본사 | 수석 | 정규직 | 2017-11-16
2 | 엄정숙 | 본사 | 수석 | 정규직 | 2021-08-01
3 | 이준호 | 본사 | 수석 | 정규직 | 2022-11-01
4 | 최용훈 | 본사 | 선임 | 정규직 | 2019-11-27 |  | ○
5 | 박범순 | 본사 | 연구원 | 정규직 | 2023-04-17
6 | 권재용 | 본사 | 연구원 | 정규직 | 2023-05-22
7 | 김가연 | 본사 | 설계사 | 정규직 | 2023-09-01
8 | 권동현 | P0001 | 사원 | 계약직 | 2022-02-08 | 2023-12-31 | ○ | 21.10.05 | 3차
9 | 김병훈 | P0001 | 주임 | 정규직 | 2020-09-14 |  | ○ |  | 3차
10 | 김성호 | P0001 | 설계원 | 계약직 | 2023-08-21 | 2023-11-30
11 | 김호준 | P0001 | 설계원 | 계약직 | 2023-09-01 | 2023-11-30
12 | 민병우 | P0001 | 설계사 | 정규직 | 2022-03-24 |  |  |  | 미접종
13 | 방태훈 | P0001 | 선임설계사 | 정규직 | 2019-12-24 |  | ○ |  | 3차
14 | 한예지 | P0001 | 설계사 | 정규직 | 2019-12-02 |  | ○ |  | 2차
15 | 김준근 | P0001 | 설계원 | 정규직 | 2022-07-11 |  | ○ | 얀센완료 | 3차
16 | 남지은 | P0001 | 설계원 | 계약직 | 2022-03-03 | 2023-12-31 |  |  | 3차
17 | 이현희 | P0001 | 설계원 | 계약직 | 2023-09-18 | 2023-12-31
18 | 오윤경 | P0001 | 설계사 | 계약직 | 2023-09-25 | 2023-12-31
19 | 김도일 | P0004 | 선임설계사 | 정규직 | 2020-10-05
20 | 김범석 | P0004 | 선임설계사 | 정규직 | 2020-09-14 |  | ○ | 얀센완료 | 3차
21 | 문진영 | P0004 | 선임설계사 | 정규직 | 2019-12-24 |  | ○ | 21.10.19 | 3차
22 | 홍지훈 | P0004 | 설계사 | 정규직 | 2020-09-14 |  | ○ |  | 3차
23 | 강현 | P0024 | 선임 | 정규직 | 2018-03-01 |  | ○ |  | 2차
24 | 한규현 | P0024 | 연구원 | 정규직 | 2021-10-05
25 | 문득현 | P0026 | 설계사 | 계약직 | 2023-10-04 | 2023-12-31