## Sheet1
0
0 | [이천 M16 현장] •
1 | 김도일 주간- 6DHFA203 3차 배관 설계 11/17(100%) 조윤태 과장 설계 교육 연장-없음 •
2 | 김범석 주간- PH2 제도사 작업 물량 조사 24년 7월까지 월별 예상 기성금 산출 RDTN2701 자체 QC 검증 간섭 구간 수정 작업 연장-없음 •
3 | 문진영 주간- 6DHQC242 10F EXH 배관사 대응 및 업데이트 6DSAF201 8F BYP, EXH 업데이트 11/17(100%) 6DTNC309 10F GAS, TOXIC, PCW, EXH, VAC 업데이트 11/17(100%) 연장-없음 •
4 | 홍지훈 주간- 연차 연장-없음 •
5 | 노경은(외주) 주간- RDTN2701 10F PCW 도면 업데이트 11/17(50%) 연장-없음 •
6 | 이효정(외주) 주간- 6ILAB503 10F PCW 도면 작업 연습 11/16(100%) 연장-없음 •
7 | 임안나(외주) 주간- 6ILAB503 10F PCW 도면 작업 연습 11/16(100%) 연장-없음 •
8 | 조윤태(외주) 주간- 6FPC209 장비 배치 6FPC209 10F EXH 설계 11/17(30%) 시공기준서 & 특기시방서 스터디 연장-없음 이상입니다.
9 | [청주 M15 현장] •
10 | 방태훈 주간- 5EV4G012 7F TOXIC 11/16 설계 (100%), 5EV4G013 7F TOXIC 11/16 설계 (100%), 24년 예상 기성금액 정리 연장-없음 •
11 | 김병훈 주간- 5ES3F701 7F TOXIC 11/16 REV (90%) 연장-없음 •
12 | 민병우 주간- 5ES3F601 7F TOXIC 11/17 설계 (45%) 연장-없음 •
13 | 권동현 주간- 5MMME001 7F PCW 11/17 REV (100%), 정산장비 캡처 연장-없음 •
14 | 한예지 주간-사무업무, H-VAC 11/16 도면작업 (100%), 5EV4G018 7F EXH 도면작업 (100%) 5ES3F608 7F GAS 11/17 도면 REV (100%) 연장-없음 •
15 | 김성호 주간- 5ES3F701 7F PCW 11/16 도면REV (100%), 5EV4G018 5F DR 11/17 도면작업 (100%), 5EV4G018 5F BYP 11/17 도면작업 (100%) 연장- 5MOCD401 7F GAS 11/17 도면작업 (100%) •
16 | 김호준 주간- BOM 추출 및 검토, 5ES3F608 5F VAC 11/17 도면REV (100%), 5EV4G013 3차 TRAY 11/17 도면REV (100%) 연장-없음 •
17 | 오윤경 주간- 5EV4G018 7F GAS 11/16 도면작업 (100%) 연장-없음 •
18 | 남지은 주간-사무업무 및 바인더정리, 5EV4G018 5F VAC 11/16 도면작업 (100%), 5EV4G018 6F GAS,PCW 11/17 도면작업 (100%) 연장-없음