## Sheet1
0
0 | [이천 M16 현장]
1 | 김도일 주간- 6DHFC801 10F PCW 설계 12/21(100%) 6DHFC801 9F EXH 설계 12/22(50%) 야간-없음
2 | 김범석 주간- 6DSAF202 8F SCR 2차 TRAY 간섭 관련 P&S, 시공팀 현장 미팅 진행 6ISEB811 PM2 Foreline NDU Door Open 간섭 관련 위치 이동 검토 6ISEB809 9F CHILLER Layout 변경 Rev.설계 12/22(100%) 야간-없음
3 | 문진영 주간- 6IRF811, 6IRTF812 자체 QC 진행 6IRNB815 10F EXH, VAC 배관사 대응 6DSAF202 8F SCR
4 | 수정 야간-없음
5 | 홍지훈 주간- 6DFPC209 10F 도면 확인 6DHQC122 10F 도면 확인 6DFPC209 8F GAS, PCW 설계 12/21(100%) 야간-없음
6 | 노경은(외주) 주간- RDSP2801 8F GAS, PCW, BYP 도면 업데이트 12/22(100%) 야간-없음
7 | 이효정(외주) 주간- 6DFPC202 8F GAS, PCW 도면 작업 12/22(100%) 야간-없음
8 | 임안나(외주) 주간- 6DBNC523 9F GAS, PCW 도면 작업 12/21(100%) 6DBNC523 9F 3차 GAS 도면 작업 12/22(100%) 야간-없음
9 | 조윤태(외주) 주간- 6DSAF318 Asbuilt 자체 QC & 정보추출 & BOM & Toolset 추출 작업 야간-없음 이상입니다
10 | [청주 M15 현장]
11 | 방태훈 주간- 5EV4G005 12/22 설계 (5%), 5EV4G004 12/01 설계 (100%), 야간-없음
12 | 김병훈 주간-연차 야간-없음
13 | 민병우 주간- 5EV4G018 3차 PCW 12/22 REV (100%), 5ES3F702 5F VAC 12/22 REV (100%), 5ES3F702 7F TOXIC 12/22 REV (100%) 연장- 5EV4G019 6F GAS,PCW 12/22 REV (100%), 5ES3F601 7F EXH 12/22 REV (100%)
14 | 권동현 주간- 5EPLF802 설계 12/08 (78%) 야간-없음
15 | 한예지 주간-사무업무, QC확인, 5EV4G004 5F EXH 12/22 도면작업 (100%), 5EV4G004 5F DR 12/22 도면작업 (100%), 5EV4G004 5F BYP 12/22 도면작업 (50%) 야간-없음
16 | 김성호 주간- 5EV4G004 5F VAC 12/22 도면작업 (100%), 5EV4G004 7F EXH 12/21 도면작업 (100%) 야간-없음
17 | 김호준 주간- 5EV4G004 6F PCW 12/22 도면작업 (100%), 5EV4G004 3차 TRAY 12/22 도면작업 (100%) 야간-없음
18 | 오윤경 주간- 5ELEF802 5F DR 12/22 도면작업 (100%), 5ESPF804 7F PCW 12/22 도면업데이트 (100%), 5EV4G003 6F GAS,PCW 12/22 도면업데이트 (100%) 야간-없음
19 | 남지은 주간-사무업무 및 바인더정리, 5EV4G003 6F GAS,PCW 12/21 도면업데이트 (100%), 5EV4G017 5F BYP 12/22 도면업데이트 (100%), 5EV4G014 5F EXH 12/22 도면업데이트 (50%) 야간-없음
20 | , Static